## Sheet1
Аннотация
Название проекта | Lab3
Рабочая версия | net6.0-windows
Имя Тестировщика | Половых Никита
Дата тестирования | 2024-12-04
Тест кейс #1 |  | Тест кейс #2 |  | Отчёт |  | Отчёт
Ид | 0 | Ид | 1 | Ид теста | 0 | Ид теста | 1
Название | Работа навигационных кнопок | Название | Сохранения изменений DataGrid | Фактический результат | Успех всех этапов | Фактический результат | Успешное сохранение
Описание | Проверить корректность и работоспособность навигационных кнопок внутри приложения | Описание | Проверка корректной работы базы данных приложения и правильность сохранения данных | Статус | succes | Статус | succes
Предусловие | Требуется запустить execute-файл | Предусловие | Требуется запустить execute-файл и по нажатию кнопки "productGrid" окрыть окно с данными | Примечание | - | Примечание | -
Тестовые данные | None | Тестовые данные | Cherry
Этапы | Нажатие на кнопку "productDataGrid" | Этапы | Выбрать первый элемент на DataGrid
| Запомнить всплывшее окно и закрыть его |  | Поменять значение его поля Name на вводные данные | Отчёт |  | Отчёт
| Нажатие на кнопку "materialsDataGird" |  | Нажать на кнопку "Save" | Ид теста | 2 | Ид теста | 3
| Запомнить всплывшее окно и закрыть его |  | Закрыть все окна приложения | Фактический результат | Необработанная ошибка | Фактический результат | Коррекный результат
| Нажатие на кнопку "productsCustom" |  | Запустить приложение снова через exe-file | Статус | failed | Статус | succes
| Запомнить всплывшее окно и закрыть его |  | Ещё раз нажать на кнопку "ProductGrid" | Примечание | - | Примечание | -
| Нажатие на кнопку "materialsCustom" |  | Проверить изменённую ячейку на вводные данные
| Запомнить всплывшее окно и закрыть его |  |  | Отчёт
| Нажатие на кнопку "Link" |  |  | Ид теста | 4
Ожидаемый результат | Все кнопки должны иметь событие обработки нажатия и переносить пользователя на свои конкретные страницы. | Ожидаемый результат | Вводные данные должны сохраниться по нажатию кнопки "Save" и при повторном входе в приложение данные должны остаться там же и теми же. | Фактический результат | Выборка работает правильно
Постусловие | Закрыть все оставшиеся окна в приложении. | Постусловие | Закрыть все оставшиеся окна в приложении. | Статус | succes
Примечание | - | Примечание | - | Примечание | -
Тест кейс #3 |  | Тест кейс #4
Ид | 2 | Ид | 3
Название | Одинаковые Id у элементов | Название | ComboBox
Описание | Требуется проверить обработку ошибки наличия в одной таблице нескольких сущностей с одинаковыми Id | Описание | Проверка корректной работы базы данных приложения и правильность сохранения данных
Предусловие | Требуется запустить execute-файл и нажать на кнопку "productsCustom" | Предусловие | Требуется запустить приложение и нажать на кнопку "productsCustom"
Тестовые данные | 2 | Тестовые данные | Steel
Этапы | Выбрать первый элемент внутри панели | Этапы | Выбрать первый элемент внутри панели
| Внуть поля c наименованием Id ввести тестовые данные |  | Внути comboBox-а проверить наличие данных
| Нажать на кнопку "Save" |  | Поменять текущий материал на материал с именем, указанным в тестовых данных
Нажать на кнопку "Save"
Закрыть все окна приложения
Повторить все действия предусловия
Ожидаемый результат | Приложение должно предусматривать подобную грубую ошибку тем или иным образом, не прибегая к серьёзным сбоям | Ожидаемый результат | Изменённый объект сущности безошибочно сохраняет изменения в базе данных и отображает их при повторном входе
Постусловие | Закрыть все оставшиеся окна в приложении. | Постусловие | Закрыть все оставшиеся окна в приложении.
Примечание | - | Примечание | -
Тест кейс #5
Ид | 4
Название | Переход от материала к продуктам
Описание | Требуется проверить корректность выборки при переходе от страницы "materialsCustom" к странице "productsCustom"
Предусловие | Требуется запустить приложение и нажать на кнопку "materialsCustom"
Тестовые данные | None
Этапы | Выберать первый элемент из списка существующих
Обратить внимание на поле Name данного элемента
Нажать на кнопку "Link" у выбранного элмента
Соотести выбранное имя с материалами выданных продуктов на окне "productsCustom"
Ожидаемый результат | Все отобразившиеся продукты должны иметь материал тем же самым именем, что и у изачально выбранного
Постусловие | Закрыть все оставшиеся окна в приложении.
Примечание | -